半导体CIM管理者培训体系

配套物料包

层级一 · 初任主管

7–9年经验 · M1–M4模块

M1–M4　共4个模块 × 5种物料（逐字稿/学员讲义/情景卡/评分表/承诺卡）

内部资料 · 请勿外传

# 目录

M1　角色认知：从工程师到主管

逐字稿 · 学员讲义 · 情景卡 · 评分表 · 承诺卡

M2　技术判断力：停线风险分级

逐字稿 · 学员讲义 · 情景卡 · 评分表 · 承诺卡

M3　分级授权：放手但不放任

逐字稿 · 学员讲义 · 情景卡 · 评分表 · 承诺卡

M4　防火墙：挡住口头需求

逐字稿 · 学员讲义 · 情景卡 · 评分表 · 承诺卡

# M1　角色认知：从工程师到主管

「上任三个月，你比当工程师的时候更累。这是正常的吗？」

本模块配套物料：①内训师逐字稿 ②学员讲义（A4单页） ③情景卡 ④评分表 ⑤行为承诺卡

## ① 内训师逐字稿

### 开场

（环视全场，把目光在几位最近经常加班、面露疲态的新任主管脸上停留两秒。声音沉稳，带有一点揭开真相的穿透力。）

      
各位组长，今天把大家召集到一块儿，我们不聊具体的代码重构，不聊接口协议，也不聊设备互联。我们聊一个关乎你们职业生涯能不能走得更远、活得更轻松的话题：身份的转变。

      
在座的每一位，之所以能坐到主管这个位置，是因为你们在过去的开发工作中，技术底子最硬、交付最靠谱、物理车间的业务逻辑摸得最透。大家以前都是团队里的"超级兵"，一个人能顶半边天。但是，当你从高级工程师变成Team Leader的那天起，游戏规则彻底变了。你过去的优势，如果不做调整，很可能会变成你现在的绊脚石。今天这1个小时，我就是来帮大家过这个坎的。

### 过渡 / 痛点激活

大家上任这几个月，有没有一种感觉：比以前当纯工程师的时候累多了？以前你只要管好自己手里的那两个子模块，代码一提交，测试跑通，准点下班。现在呢？白天一睁眼，全是跨部门沟通、紧急开会、各厂区的报警电话，到了晚上好不容易安静了，才坐下来开始写你自己的那部分代码，天天在洁净室外面熬到深夜。

      
看到手下新人写个逻辑写了半天还没写好，你心里一着急："算了，你别写了，我来吧！" 结果呢？你把活儿干了，下属在旁边看戏，你的带宽被完全占满，根本没时间抬头看路。这就是典型的"用战术上的勤奋，掩盖战略上的懒惰"。记住，你现在的绩效，不取决于你个人写了多少代码，而是取决于你这个组整体交出了什么东西。

### 框架拆解（核心讲授内容）

我们要重新定义一下什么叫"产出"。工程师的产出是线性的，你一个人一天写10个小时，产出上限就是10小时。但主管的产出应该是一个放大器。

      
举个真实的场景：比如下个月我们要上线一套针对某车间的全新Q-Time严苛控制系统，这个重构如果交给你一个人闷头干，通宵达旦按时交了，你是一个优秀的工程师，但在这个项目里，你是一个不及格的主管。合格的主管会把这个大任务拆解掉，自己死死卡住核心架构，把具体的子模块、API封装、状态流转分派给组里3-5年经验的兄弟，并在过程中定期Check。最后系统不仅按时上线了，组里还顺便练出了两个熟手。你必须学会通过别人拿结果。

### 情景题引入

好，理论讲完了，我们直接来一个场景题。请大家分组讨论10分钟，然后每组派一个代表上来说方案，我们现场复盘。

### 点评要点（内训师专用）

当有学员说"自己写完最安全"时，追问："你的下属这个月学到了什么？明年你离职了这个系统谁维护？"

      
核心结论要点出来：① 一个人闷头干，团队没有成长；② 主管的"产出"包含了团队被驱动后的总产出，不是个人代码量；③ 角色转换的本质，是从"我能做什么"转向"我能让谁做成什么"。

### 结尾

今天这堂课就是一句话：你过去靠技术活下来，现在要靠驱动别人活下来。这不是否定你的技术，而是升级你的武器。下周开始，把那个"我来写"的冲动忍住，换成"你来写，我来看"。

# M1　学员讲义（A4单页）

| 模块编号 | M1 |
| --- | --- |
| 模块标题 | 角色认知：从工程师到主管 |
| 适用层级 | 层级一 · 初任主管（7–9年） |

### 核心概念一：产出重新定义

工程师产出 = 个人代码量 + 个人解Bug + 模块稳定性
主管产出 = 个人直接产出 + 团队被驱动后的总产出
结论：你的产出上限从「一个人10小时」变成了「N个人×10小时」

### 核心概念二：个人英雄主义的失效

过去的优势（技术最强、交付最快）若不调整，会成为绊脚石。
典型错误：「算了，我来写」——你做完了，下属学到什么？

### 核心概念三：三种身份的跃迁

① 技术执行者 → 技术判断者（我来决定做什么）
② 个人贡献者 → 资源调配者（我来决定谁做）
③ 问题解决者 → 问题定义者（我来决定做哪个问题）

### 本课关键行动

本周行动：把一项本来打算自己做的任务，交给组员负责，并设置一个Check Point观察进展。

# M1　情景卡

### 【场景】

某资深工程师小张刚升任组长。下个月要上线一套全新的Q-Time严苛控制系统，涉及核心调度逻辑重构。小张手里有4名工程师，其中2人有3年以上经验，2人刚入职1年。

### 【讨论题】

- 如果小张选择「自己通宵把系统写完」，他是一个好主管吗？为什么？

- 合格的主管应该如何分配这个项目？自己应该死守哪些部分？

- 项目结束后，小张作为主管，他的「产出」是什么？

讨论时间：10–15分钟（小组） 发言时间：每组3–5分钟 内训师点评：5分钟

# M1　内训师评分表

用于实战演练阶段，对各组/各学员的情景题发言进行评估。评分维度和权重如下：

| 评估维度 | 权重 | 评分说明 |
| --- | --- | --- |
| 角色意识 | 30% | 是否明确识别「自己做完」是主管的失职行为，而非美德 |
| 任务拆解能力 | 30% | 能否合理拆分核心架构（主管自己卡）与具体模块（分派给组员） |
| 成长设计 | 20% | 方案中是否包含对工程师的能力培养考虑（不是只考虑交付速度） |
| 产出定义清晰度 | 20% | 能否准确表达「主管产出=个人产出+团队被驱动产出」这一核心逻辑 |

### 评分记录表（内训师填写）

| 评估维度 | 得分 | 评语 |
| --- | --- | --- |
| 角色意识 | ＿＿分 | 评语： |
| 任务拆解能力 | ＿＿分 | 评语： |
| 成长设计 | ＿＿分 | 评语： |
| 产出定义清晰度 | ＿＿分 | 评语： |

# M1　行为承诺卡

| 姓名 | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| --- | --- |
| 所属组别 | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 日期 | ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 |
| 模块 | M1 角色认知：从工程师到主管 |

### 我的承诺

下周我将把一项本来打算自己完成的任务交给组员负责：

      
任务名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

      
负责组员：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

      
Check Point设置时间：＿＿＿＿天后

      
我将检查的内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

### 执行情况追踪（下次课填写）

| 是否执行 | □ 完全执行 □ 部分执行 □ 未执行 |
| --- | --- |
| 执行情况说明 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 下一步计划 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |

# M2　技术判断力：停线风险分级

「CIM一挂，全厂停线——所以你什么都不敢放，结果自己被压死了。」

本模块配套物料：①内训师逐字稿 ②学员讲义（A4单页） ③情景卡 ④评分表 ⑤行为承诺卡

## ① 内训师逐字稿

### 开场

半导体CIM系统的铁律是什么？"CIM一挂，全厂停线"。几十万一片的晶圆在洁净室里跑着，稍微有个混批或者超时，就是几百万的报废责任，这个锅谁也背不起。所以你们不敢放。但大家要明白，放手不等于放任。

### 过渡 / 痛点激活

问大家一个问题：你们组里有没有让你睡不着觉的任务？为什么睡不着？（等几个人说完）再问：这些任务现在是谁在做？你上次看它是什么时候？

      
很多组长的问题不是不愿意放手，而是不知道怎么放手——要么全程盯着变成了实质上的代码替写，要么干脆完全不管直到出问题才发现。今天我们要解决的，就是中间那条路。

### 框架拆解（核心讲授内容）

我们要搞"分级授权"。像涉及到Wet-Diffusion这种复杂的湿法与扩散跨区域联合调度逻辑、或者涉及到严苛Q-Time时钟锁死局的代码，你当然不能完全交给一个新人去裸奔。你可以把整体的状态机模型和数据库防御机制定死，在技术方案评审会上把好关。具体的模块让他写，但在关键节点设立Check Point。周二看接口，周四看逻辑。抓大放小才叫管理。

      
这里有个分级矩阵：高风险任务（停线级），主管必须死守技术方案评审和Code Review的关键节点；低风险任务（非核心模块），彻底放手，允许试错，这恰恰是培养人的好机会。

### 情景题引入

来看一个真实场景，分组讨论，重点想清楚老王的介入时机和介入深度。

### 点评要点（内训师专用）

有学员会说"我全程都在看"，要追问："你在看什么？你能看出代码哪里有死锁风险吗？如果能，为什么不让新人多写一些让你来看？"

      
核心结论：老王的问题不是放了手，而是在关键模块上没有设置门控（Gate）。放手不等于不管，是用节点监控替代全程监控。

### 结尾

从今天起，把你手里所有任务过一遍，按停线风险标个高低。高风险的，定两三个Check Point，不是不让别人做，是你要把好两个门。

# M2　学员讲义（A4单页）

| 模块编号 | M2 |
| --- | --- |
| 模块标题 | 技术判断力：停线风险分级 |
| 适用层级 | 层级一 · 初任主管（7–9年） |

### 核心概念一：停线风险分级矩阵

高风险（停线级）：核心调度逻辑、Q-Time防御、数据库表结构、多厂区联动
→ 主管必须死守：技术方案评审 + Code Review关键节点
低风险（非核心）：监控看板、非核心接口封装、报表模块、工具类脚本
→ 彻底放手，允许试错，这是培养人的机会

### 核心概念二：主管的技术判断职责

从「写代码」转向「判断这段代码的风险等级」。
技术判断力不能退化：要持续参与架构评审，但不参与具体实现。
禁止两种极端：①什么都不看（失职）②什么都亲自改（退回工程师角色）

### 核心概念三：Check Point设计原则

不是全程盯，是在关键节点介入。
示例：周二看接口定义，周四看核心死锁逻辑。
原则：「我需要在这个节点知道什么信息，才能决定要不要介入？」

### 本课关键行动

本周行动：列出本组任务清单，按停线风险标注高/低，并调整Check Point设置。

# M2　情景卡

### 【场景】

工程师小李（入职2年）说要重构湿法/扩散区域的联合调度算法（Wet-Diffusion联调），这是停线级高风险模块。组长老王最近很忙，想直接交给小李自己去做。

### 【讨论题】

- 老王的做法有什么风险？如果出了问题，责任在谁？

- 正确的做法：老王应该在哪几个时间节点介入？每次介入检查什么？

- 如果小李是5年经验的资深工程师，老王的介入方式会有变化吗？为什么？

讨论时间：10–15分钟（小组） 发言时间：每组3–5分钟 内训师点评：5分钟

# M2　内训师评分表

用于实战演练阶段，对各组/各学员的情景题发言进行评估。评分维度和权重如下：

| 评估维度 | 权重 | 评分说明 |
| --- | --- | --- |
| 风险识别 | 30% | 能否准确判断该任务属于停线级高风险，需要更高强度的监控 |
| Check Point设计 | 30% | 提出的检查节点是否具体（时间点+检查内容），而非笼统的「多关注」 |
| 成熟度区分 | 20% | 能否根据执行者经验调整监控强度，体现分级授权思维 |
| 责任边界清晰度 | 20% | 能否说清楚「出问题责任在谁」，理解主管对停线级任务的不可让渡责任 |

### 评分记录表（内训师填写）

| 评估维度 | 得分 | 评语 |
| --- | --- | --- |
| 风险识别 | ＿＿分 | 评语： |
| Check Point设计 | ＿＿分 | 评语： |
| 成熟度区分 | ＿＿分 | 评语： |
| 责任边界清晰度 | ＿＿分 | 评语： |

# M2　行为承诺卡

| 姓名 | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| --- | --- |
| 所属组别 | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 日期 | ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 |
| 模块 | M2 技术判断力：停线风险分级 |

### 我的承诺

本周内，我将对本组所有进行中的任务进行停线风险标注：

      
已标注任务数：＿＿＿＿＿（高风险＿＿＿，低风险＿＿＿）

      
针对高风险任务，我将设置的Check Point数量：＿＿＿＿＿

      
我将于＿＿＿＿（日期）前告知对应工程师Check Point安排。

### 执行情况追踪（下次课填写）

| 是否执行 | □ 完全执行 □ 部分执行 □ 未执行 |
| --- | --- |
| 执行情况说明 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 下一步计划 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |

# M3　分级授权：放手但不放任

「你不是不敢放手，你是不知道怎么放手。」

本模块配套物料：①内训师逐字稿 ②学员讲义（A4单页） ③情景卡 ④评分表 ⑤行为承诺卡

## ① 内训师逐字稿

### 开场

问大家一个问题：有没有人授权出去的任务最后自己又接回来做了？发生了什么？（收集2-3个真实故事）

      
授权失败往往不是因为"不该授权"，而是因为授权的"设计"出了问题——没有清晰的Check Point，没有验收标准，最后只能靠主管自己兜底。

### 过渡 / 痛点激活

授权的本质，是把"任务的停线风险"和"执行者的成熟度"两个维度结合起来，决定你的介入深度。我们来看一个四象限矩阵：高风险+低成熟度，主管直接执行或强监控；高风险+高成熟度，授权+设Gate；低风险+低成熟度，授权+密集陪跑；低风险+高成熟度，完全授权，结果验收。

      
请大家把现在手里的任务，按这两个维度标注一下，看看你们现在的授权策略对不对。

### 框架拆解（核心讲授内容）

Check Point设计有5个要素，缺一不可：① 明确触发时机（时间节点或里程碑节点）；② 明确检查内容（接口？逻辑？测试覆盖率？）；③ 明确判断标准（看到什么算过关，看到什么需要介入）；④ 明确升级路径（如果不过关，下一步是什么）；⑤ 明确沟通方式（代码Review？站会汇报？还是正式评审？）。

      
授权失败的三种常见模式要记住：一放到底（没有Check Point，等出问题才发现）；假授权（名义上交给别人，但每天询问进度5次）；授权不清（"你去做这个"但没说验收标准是什么）。

### 情景题引入

来看一个案例，重点讨论第15天发现问题之后怎么处理。

### 点评要点（内训师专用）

第15天发现问题是最关键的讨论点。核心结论是：越早发现问题成本越低，Check Point的意义就是让问题尽早暴露，而不是等到最后交付时才爆。

      
要追问学员："如果一开始就设置了Check Point，第15天的问题会不会在第5天就被发现？"

### 结尾

授权不是一句"你去做"，是一份带着时间、内容、标准、升级路径的完整合同。回去把你手里至少一个已授权的任务，补上这份合同。

# M3　学员讲义（A4单页）

| 模块编号 | M3 |
| --- | --- |
| 模块标题 | 分级授权：放手但不放任 |
| 适用层级 | 层级一 · 初任主管（7–9年） |

### 核心概念一：授权的两个维度

维度A：任务的停线风险（高/低）
维度B：执行者的成熟度（高/低）
四象限策略：
高风险+低成熟度→主管直接执行或强监控
高风险+高成熟度→授权+设Gate
低风险+低成熟度→授权+密集陪跑
低风险+高成熟度→完全授权，结果验收

### 核心概念二：Check Point设计的5个要素

①明确触发时机（时间/里程碑节点）
②明确检查内容（接口？逻辑？测试覆盖率？）
③明确判断标准（过关/需介入的界定）
④明确升级路径（不过关时的下一步）
⑤明确沟通方式（Review/站会/正式评审）

### 核心概念三：授权常见失败模式

一放到底：没有Check Point，等出问题才发现
假授权：名义上交给别人，但每天询问进度5次
授权不清：「你去做这个」但没说验收标准是什么

### 本课关键行动

本周行动：为一个已授权任务，补充设计完整的Check Point，并与执行者签字确认。

# M3　情景卡

### 【场景】

工程师小陈（3年经验，能力中等）被老王授权独立完成新厂区EAP通信模块的接入工作，工期45天，涉及与设备层的协议适配，属于中等风险任务。第15天，老王发现小陈方向跑偏了，但已经写了大量代码。

### 【讨论题】

- 老王在授权时犯了什么错误？应该如何设计这45天的Check Point？

- 现在第15天发现问题，老王应该怎么处理？直接接管还是辅助纠偏？

- 为了避免下次再出现这种情况，老王的授权流程需要改变什么？

讨论时间：10–15分钟（小组） 发言时间：每组3–5分钟 内训师点评：5分钟

# M3　内训师评分表

用于实战演练阶段，对各组/各学员的情景题发言进行评估。评分维度和权重如下：

| 评估维度 | 权重 | 评分说明 |
| --- | --- | --- |
| 问题归因准确性 | 25% | 能否准确指出问题根源是授权时缺少Check Point设计，而非小陈能力不足 |
| Check Point方案完整性 | 30% | 提出的45天Check Point方案是否包含5要素（时机/内容/标准/升级/沟通） |
| 纠偏处理得当性 | 25% | 第15天的处理方式是否体现「辅助纠偏」而非直接接管（避免打击信心） |
| 流程改进意识 | 20% | 能否提出可复用的授权流程改进措施，而非仅针对本次个案 |

### 评分记录表（内训师填写）

| 评估维度 | 得分 | 评语 |
| --- | --- | --- |
| 问题归因准确性 | ＿＿分 | 评语： |
| Check Point方案完整性 | ＿＿分 | 评语： |
| 纠偏处理得当性 | ＿＿分 | 评语： |
| 流程改进意识 | ＿＿分 | 评语： |

# M3　行为承诺卡

| 姓名 | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| --- | --- |
| 所属组别 | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 日期 | ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 |
| 模块 | M3 分级授权：放手但不放任 |

### 我的承诺

我将在本周对一个已授权任务，补充设计完整的Check Point：

      
任务名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

      
Check Point时机：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

      
检查内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

      
判断标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

      
我将于＿＿＿＿前与执行者对齐并签字确认。

### 执行情况追踪（下次课填写）

| 是否执行 | □ 完全执行 □ 部分执行 □ 未执行 |
| --- | --- |
| 执行情况说明 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 下一步计划 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |

# M4　防火墙：挡住口头需求

「走廊上一句『顺手帮我改个逻辑』，晚上系统就崩了。」

本模块配套物料：①内训师逐字稿 ②学员讲义（A4单页） ③情景卡 ④评分表 ⑤行为承诺卡

## ① 内训师逐字稿

### 开场

在走廊上碰见制造部或工艺部的主管，对方拉住你随口说一句："哎，那谁，我们那条清洗线最近进了一批特殊实验片，你帮我在系统里顺手加个临时的过滤逻辑呗，急着用。" 我们很多年轻主管面子薄，满口答应。

### 过渡 / 痛点激活

结果呢？这个需求没进我们的Backlog排期，没有经过严密的回归测试，晚上悄悄一上线，第二天直接和下一道Diffusion区域的自动派工逻辑冲突了，导致整个Area的机台全部报错，停线两小时。最后倒查变更流程，没有合规记录，你要背极大的处分。

      
记住，从今天开始，建立你的防火墙，所有口头需求，一律用流程礼貌地挡回去。

### 框架拆解（核心讲授内容）

防火墙三步法：① 礼貌引导（永远不要直接拒绝，而是转移到流程）："这个需求对生产线很重要，我们规范一下，请在系统里提个正式的变更单，我这边才能排进去。" ② 价值反问（过滤掉ROI不明确的需求）："这个改动预期能帮车间提升多少OEE？或者减少多少批次报废？我们需要这个数据来决定优先级。" ③ 流程闭合（所有需求统一入口，即使是高管口头交代的）："高管的需求我会优先考虑，麻烦把具体需求发到我们的需求系统，我亲自跟进。"

### 情景题引入

这堂课最重要的环节是现场演练：两两配对，一个扮演"老赵"，一个扮演"主管"，当场演练三步法对话，2分钟，然后换角色。

### 点评要点（内训师专用）

很多学员会说"我不敢拒绝领导"，要追问："如果你答应了，系统出了问题，责任在谁？"

      
强调：防火墙不是拒绝，是把"口头承诺"转化为"流程记录"，既保护了团队，也保护了对方——出了问题双方都有据可查。

### 结尾

从本周起，凡是走廊上、微信群里的口头需求，一律用三步法接住，不当场答应。这不是不配合，这是对所有人负责。

# M4　学员讲义（A4单页）

| 模块编号 | M4 |
| --- | --- |
| 模块标题 | 防火墙：挡住口头需求 |
| 适用层级 | 层级一 · 初任主管（7–9年） |

### 核心概念一：口头需求为什么危险

没有进入Backlog→没有排期→没有测试→没有回归验证。
「临时改动」是CIM系统停线事故的高频来源。
不拒绝的代价：团队疲于奔命+系统稳定性持续恶化。
主管面子薄是根源：怕得罪制造部、工艺部、设备部的主管。

### 核心概念二：防火墙三步法

①礼貌引导：请在系统里提正式变更单
②价值反问：预期提升多少OEE/减少多少报废？
③流程闭合：所有需求统一入口，包括高管口头交代

### 核心概念三：建立防火墙的系统保障

明确团队统一的需求入口（Jira/禅道/钉钉工单）。
发布给所有协作方：「我们团队所有需求，必须通过系统提交」。
个人承诺：「本周起，凡口头需求一律当场引导提单，不私下答应」

### 本课关键行动

本周行动：对至少一个口头需求执行防火墙三步法，记录结果。

# M4　情景卡

### 【场景】

Fab制造部主管老赵在走廊碰到了你，说："哎，你们那边帮我在清洗线的系统里加个临时过滤逻辑呗，我们最近进了一批特殊实验片，急着用，明天要。" 此时你的团队排期已经满了，而且这个改动涉及与下游扩散区的逻辑衔接，存在一定停线风险。

### 【讨论题】

- 现场演练：用防火墙三步法，逐字说出你的回应（不能直接拒绝，不能直接答应）。

- 如果老赵说「我直接找你们总监了，总监同意了」，你怎么处理？

- 如果你已经答应了，现在想反悔，如何补救并建立后续的防火墙？

讨论时间：10–15分钟（小组） 发言时间：每组3–5分钟 内训师点评：5分钟

# M4　内训师评分表

用于实战演练阶段，对各组/各学员的情景题发言进行评估。评分维度和权重如下：

| 评估维度 | 权重 | 评分说明 |
| --- | --- | --- |
| 三步法完整度 | 35% | 回应是否完整体现礼貌引导→价值反问→流程闭合三个步骤，而非跳步 |
| 语气得体性 | 25% | 话术是否既坚持流程又维护跨部门关系，避免生硬拒绝 |
| 升级场景处理 | 25% | 面对「总监同意了」的施压时，能否坚持流程同时不激化矛盾 |
| 补救方案可行性 | 15% | 若已答应，提出的补救措施是否现实可执行 |

### 评分记录表（内训师填写）

| 评估维度 | 得分 | 评语 |
| --- | --- | --- |
| 三步法完整度 | ＿＿分 | 评语： |
| 语气得体性 | ＿＿分 | 评语： |
| 升级场景处理 | ＿＿分 | 评语： |
| 补救方案可行性 | ＿＿分 | 评语： |

# M4　行为承诺卡

| 姓名 | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| --- | --- |
| 所属组别 | ＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 日期 | ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 |
| 模块 | M4 防火墙：挡住口头需求 |

### 我的承诺

从本周起，我将对所有口头需求执行防火墙三步法：

      
预计本周遇到口头需求次数：＿＿＿＿

      
我将使用的统一需求入口：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

      
下次课我将汇报：执行次数＿＿＿，成功引导至流程的次数＿＿＿。

### 执行情况追踪（下次课填写）

| 是否执行 | □ 完全执行 □ 部分执行 □ 未执行 |
| --- | --- |
| 执行情况说明 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 下一步计划 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |