## Slide 1
CIM集团 · 内部机密
两年人才培养与
组织能力建设路线图
2026年7月 — 2028年6月 | 项目管理 · 质量体系 · 产品架构 · AI能力
项目管理
质量体系
产品架构
AI能力
半导体大厂 CIM集团开发总监 · 2026

## Slide 2
背景与设计逻辑
两年扩张路径 · 从共识到体系的演进
2024
信息流畅通
9级以上员工定义为管理者
建立早会制度，解决信息流问题
→
2025
虚拟组织建设
建立产品/PM/架构/质量
四大虚拟组织，定义职能
→
2026
责任意识强化
进一步强化9级以上员工
责任意识，实体四级组织启动
本次规划目标
把过去两年靠少数骨干撑起的隐性能力，转成180人规模下可复制、可传承的体系能力。
能力突破优先级：项目管理 → 质量体系 → 产品与架构设计 → AI能力
能力突破顺序
项目管理→质量→产品架构→AI
资源投入模式
内部师徒制为主，L0负责人单独补充
晋升关联方式
作为晋升参考依据（非强制门槛）
CIM集团 2026-2028 人才培养路线图

## Slide 3
带教机制与人员层级
三层师资结构 × 四个人员层级
三层师资结构
L0 学科总教官
4-6人 | 虚拟组织负责人
方法论化自身经验，制作模板/SOP/清单，
训练L1导师，是整套体系的质量天花板
L1 内部导师
从30名9级以上遴选
经L0训练后，每人带2-4名学员，
有带教大纲、检查点和产出物
L2 学员
初级工程师及部分资深工程师
按带教计划学习，在真实项目中应用
四个人员层级（双通道）
资深管理者
新设层级 | 5-8人
跨团队协调 · 组织级能力治理
对外关系管理 · 人才梯队规划
初级管理者
现有/新晋9级leader
团队级人员与项目管理责任人
主导团队质量/AI落地
资深工程师
多为9级以上 | 独立序列
技术深度主力 · 不强制转管理
承担设计·质量owner·带教责任
初级工程师
入职数年内 | 占比最大
技术执行为主
逐步建立产品/质量/PM基础认知
CIM集团 2026-2028 人才培养路线图

## Slide 4
四阶段总览
2026年7月 → 2028年6月
01
2026年7-12月
项目管理
基础建设
方法论包v1.0
首批L1导师上岗
交付确定性基线建立
退出标准
≥2团队稳定运行≥1月
02
2027年1-6月
PM推广
+质量启动
PM全团队覆盖
质量SOP v1.0
缺陷率/逃逸率基线
退出标准
全团队PM覆盖
03
2027年7-12月
质量深化
+产品架构启动
质量门禁全员执行
架构文档补齐≥80%
ADR机制稳定运行
退出标准
核心模块架构文档完整
04
2028年1-6月
架构深化
+AI规模化
产品思维覆盖初级管理者
2-3个AI场景试点上线
两年整体能力盘点
退出标准
Year 3自转机制规划完成
CIM集团 2026-2028 人才培养路线图

## Slide 5
01
阶段一：项目管理基础建设
2026年7月 — 12月
月份
核心动作
关键交付物
责任人
7月
PM负责人盘点现有实践，作为方法论素材来源；遴选L1导师候选3-5名
现状诊断报告
L1候选名单
PM负责人
+总监面谈
8月
输出方法论包v0.1（WBS模板、风险登记表、状态汇报模板、看板规则）；对接公司内部PMO/工艺质量部门
方法论包v0.1
PM负责人
9月
方法论包在2-3个真实项目试点；对L1候选人开展教学方法培训
试点反馈
导师培训完成
PM负责人
+L1候选人
10月
迭代方法论包至v1.0；启动周度项目评审节奏；建立交付确定性基线（按时交付率、计划偏差率）
方法论包v1.0
基线首月数据
PM负责人
+各团队负责人
11月
L1导师正式上岗带教（每人2-3名学员）；早会体系加入双周项目复盘环节
导师-学员配对
首次双周复盘
L1导师
+学员
12月
阶段一复盘会；质量负责人同步开始盘点质量现状，为阶段二做准备
阶段一复盘报告
阶段二启动计划
总监
+PM/质量负责人
阶段一退出标准：方法论包v1.0完成 · ≥2团队稳定运行≥1月 · 5名L1导师上岗

## Slide 6
阶段一：分层级重点动作
2026年7月 — 12月 · 项目管理基础建设
初级工程师
7-9月
理解WBS和状态汇报背后的逻辑，而非被动填表
10-12月
在自己任务层面做到准确估算与透明上报；开始接触双周复盘
资深工程师
7-9月
作为试点项目参与者，体验并反馈新方法论
10-12月
部分人成为L1导师候选，开始独立做模块级WBS拆解
初级管理者
7-8月
参与方法论盘点访谈，提供一线项目管理痛点
9-12月
成为L1导师主力来源，用新方法论实际管理自己团队项目
资深管理者
7-9月
候选人参与诊断与方法论设计决策，提供组织视角
10-12月
开始接手跨团队交付数据汇总与向上汇报
阶段一退出标准：方法论包v1.0完成 · ≥2团队稳定运行≥1月 · 5名L1导师上岗

## Slide 7
02
阶段二：PM推广 + 质量体系启动
2027年1月 — 6月
月份
核心动作
关键交付物
责任人
1月
PM方法论推广至剩余全部团队；L1导师扩展至8-10人；质量负责人启动质量现状诊断
全员周度评审
质量诊断启动
PM/质量负责人
2月
质量诊断完成（缺陷率/逃逸率/根因类型分布）；若有内部工艺质量部门资源，正式对接根因分析方法论
质量诊断报告
质量负责人
3月
输出质量SOP v0.1（代码评审标准、设计评审清单、缺陷分级、质量门禁定义）；遴选质量L1导师候选3-4人
质量SOP v0.1
L1候选名单
质量负责人
4月
质量SOP在2-3个项目试点；质量L1导师接受教学方法培训；PM方面进行年中复盘
试点反馈
PM年中复盘
质量负责人
+候选人+总监
5月
质量SOP迭代至v1.0；质量L1导师开始带教，学员优先选资深工程师
质量SOP v1.0
导师-学员配对
质量负责人
6月
阶段二复盘；半年度进展作为年中绩效沟通的参考输入（非强制）；为阶段三做准备
半年复盘报告
年中参考材料
总监+各L0负责人
阶段二退出标准：PM全团队覆盖 · 质量SOP v1.0完成并完成试点 · 质量基线指标建立

## Slide 8
03
阶段三：质量深化 + 产品架构启动
2027年7月 — 12月
月份
核心动作
关键交付物
责任人
7月
质量门禁正式嵌入全部团队工作流；架构负责人启动现有系统架构现状盘点，找出隐性架构知识
质量门禁生效
架构知识盘点清单
质量/架构负责人
8月
高风险模块文档补齐专项启动（懂的人+资深工程师配对）；资深工程师层开始独立承担质量owner角色
文档补齐计划
及首批产出
架构负责人
+配对资深工程师
9月
建立架构决策框架（ADR）；成立设计评审委员会（架构负责人+若干资深工程师）
ADR模板与流程
委员会首次评审记录
架构负责人
10月
架构文档补齐持续推进（目标：高风险模块≥80%）；ADR在新设计决策中强制使用；遴选架构L1导师候选
文档补齐进度报告
ADR使用案例集
架构负责人
11月
质量深化复盘（门禁执行率、缺陷率/逃逸率变化趋势）；架构L1导师开始带教
质量深化复盘报告
架构导师带教计划
质量/架构负责人
12月
阶段三复盘；年末进展作为绩效/晋升讨论参考输入；为阶段四（产品架构深化+AI规模化）做准备
阶段三复盘报告
年末参考材料
总监+各L0负责人
阶段三退出标准：质量门禁全员执行 · 高风险模块架构文档≥80% · ADR机制稳定运行

## Slide 9
04
阶段四：产品架构深化 + AI规模化 + 整体校准
2028年1月 — 6月
月份
核心动作
关键交付物
责任人
1月
产品负责人启动产品思维方法论化（需求拆解、优先级判断、roadmap对话机制）；盘点AI工具使用现状，挑选2-3个可规模化场景
产品思维方法论v0.1
AI试点候选清单
产品负责人
2月
产品方法论在初级管理者层试点；AI试点场景正式立项，明确owner与成功指标（产出价值可量化）
试点反馈
AI试点立项书
产品负责人
AI试点owner
3月
产品方法论迭代至v1.0并推广至全部初级管理者层；AI试点进入技术验证阶段
产品方法论v1.0
AI技术验证进展
产品负责人
AI试点owner
4月
产品方法论下沉至资深工程师层培训；AI试点进入小范围上线测试
资深工程师培训
AI小范围上线
产品负责人
AI试点owner
5月
启动两年整体能力盘点（360反馈+交付确定性/缺陷率/架构文档覆盖率/AI试点产出价值）；AI试点效果评估
能力盘点初稿
AI效果评估报告
总监+四位L0负责人
6月
完成两年能力盘点报告，作为年中晋升/绩效参考输入；规划Year 3自转机制；决定AI试点是否规模化
两年盘点最终报告
Year 3规划草案
总监
阶段四退出标准：产品思维覆盖初级管理者 · AI试点产出可量化价值 · 两年能力盘点完成 · Year 3规划就绪

## Slide 10
风险提示与应对策略
01
知识天花板风险
风险：
内部师徒制的效果上限取决于L0这4-6人的方法论深度，若他们自身也是凭经验摸索，教出的人大概率参差不齐，规模化后各团队打法各异。
应对：
对L0负责人单独投入额外资源：购买方法论书籍、参加1-2个低成本认证或对接公司内部PMO/工艺质量部门，这4-6人身上的投入产出比在整盘里最高。
02
导师产能风险
风险：
L1导师同时承担本职技术/管理工作和带教职责，双重任务容易导致带教质量下滑，或导师本人技术深度受损，引发身份焦虑。
应对：
季度复盘会中优先关注导师负荷，若超载及时减少带教学员数量或延长带教周期；明确导师也是资深工程师的独立成长路径，非管理跳板。
03
进度依赖风险
风险：
四个阶段按优先级顺序推进。若阶段一（PM基础建设）未能在12月达到退出标准，后续所有阶段将连带顺延。
应对：
11月底做一次提前预警检查。若两个或更多指标落后（如L1导师不足5人、方法论包未完成），不强行进入阶段二；宁可顺延一个季度，也不牺牲基线质量为赶时间表。
CIM集团 2026-2028 人才培养路线图

## Slide 11
Year 3 展望
两年后，让机制自己转起来
本路线图的终态不是【两年后继续做专项推动】，
而是让各项动作成为日常管理的自然组成部分，不再需要L0/L1专门驱动。
周度项目评审
→ 日常管理节奏
质量门禁执行
→ 开发流程内建
ADR决策框架
→ 架构自治
产品需求讨论
→ 团队默认模式
阶段四末（2028年6月）需明确回答：
✓ 哪些机制已经可以【放手】，由团队自转？
✓ 哪些仍需专项资源延续到Year 3？
✓ AI试点中是否有1个产生足够价值，值得规模化投入？
CIM集团开发总监 · 2026-2028人才培养与组织能力建设路线图 · 内部机密